## RESUMO (hidden)
Eventograma - Financeiro | CLIENTE: | CERVEJARIAS KAISER BRASIL S.A.
| OBRA: | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BLUELAND - HEINEKEN – ARARAQUARA / SP
| ENDEREÇO: | Rodovia Washington Luiz - SP 310, s/nº - km 270,643 - 6º Distrito Industrial - Sede - Araraquara/SP,
| CONTRATO: | 024859.000
MOBILIZAÇÃO:
RESIDENTE:
COORD. PLAN.
GER. CONTRATOS:
REVISÃO:
| REFERÊNCIA: | 2468-E-CR-0001-R0
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | EVENTO (n.º) | TÍTULO EVENTO | DATA PREVISTA | AVANÇO FINANCEIRO MÊS A MÊS (%) | VALOR DO DESEMBOLSO PREVISTO MÊS A MÊS (R$) | VALOR DO DESEMBOLSO PREVISTO ACUMULADO (R$) | AVANÇO FINANCEIRO ACUMULADO (%)
Kick Off Meeting + Cronograma | 1 | MEDIÇÃO 1 | 2022-04-19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mobilização | 2 | MEDIÇÃO 2 | 2022-05-20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Medições mensais | 3 | MEDIÇÃO 3 | 2022-06-15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Medições mensais | 4 | MEDIÇÃO 4 | 2022-07-26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Final do Startup | 5 | MEDIÇÃO 5 | 2022-08-26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aceite Técnico Final (SAT) + Eliminação de pendência (LOI) | 6 | MEDIÇÃO 6 | 2022-09-05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DE DESEMBOLSO: | [5 empty] | #REF! | #REF!

## Plan1-RES (hidden)
MEDIÇÃO 1 Kick Off Meeting + Cronograma | 2022-04-19 | #REF! | #REF!
MEDIÇÃO 2 Mobilização | 2022-05-20 | #REF! | #REF!
MEDIÇÃO 3 Medições mensais | 2022-06-15 | #REF! | 10%
MEDIÇÃO 4 Medições mensais | 2022-07-26 | #REF! | #REF!
MEDIÇÃO 5 Final do Startup | 2022-08-26 | #REF! | #REF!
MEDIÇÃO 6 Aceite Técnico Final (SAT) + Eliminação de pendência (LOI) | 2022-09-05 | #REF! | #REF!
2123960.66

## Plan1-INI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Projeto Adequação Mercado Livre
| mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES
EXECUÇÃO CIVIL | bar: mês 2 to Projeto Adequação Mercado Livre mês 7
EXECUÇÃO ELETROMECÂNICA | bar: Projeto Adequação Mercado Livre mês 7 to Projeto Adequação Mercado Livre mês 8
| 5.74% | 4.08% | 14.94% | 14.94% | 14.94% | 14.94% | 17.92% | 12.5% | 100%
R$ | bar: mês 1 to Projeto Adequação Mercado Livre mês 8

## Plan2-ADT (hidden)
182837.466
MEDIÇÃO 1 Medições mensais | 2022-06-20 | 192130.9 | 65% | 243858.45
MEDIÇÃO 2 Final do Startup | 2022-08-26 | 243858.45 | 17.5% | 426695.916
MEDIÇÃO 3 Aceite Técnico Final (SAT) + Eliminação de pendência (LOI) | 2022-08-26 | 295586 | 17.5%
295586