## ANEXO II-C - CRONOGRAMA FÍSICO
ANEXO II-C - CRONOGRAMA FÍSICO
CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO CAMPUS USP CAPITAL
Etapas |  | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4 | mês 5 | mês 6 | mês 7 | mês 8 | mês 9 | mês 10 | mês 11 | mês 12
Mobilização de Canteiro
Mobilização de Equipes
Execução | bar: mês 1 to mês 12
Desmobilização de Equipes
Desmobilização de Canteiro
Total Acumulado | % | 2% | 5% | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 32% | 35%
| R$ | 881042.09 | 2202605.24 | 3524168.38 | 4845731.52 | 6167294.66 | 7488857.8 | 8810420.94 | 10131984.09 | 11453547.23 | 12775110.37 | 14096673.51 | 15418236.65
CRONOGRAMA ESTIMADO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO CAMPUS USP CAPITAL
Etapas |  | mês 13 | mês 14 | mês 15 | mês 16 | mês 17 | mês 18 | mês 19 | mês 20 | mês 21 | mês 22 | mês 23 | mês 24
Mobilização de Canteiro
Mobilização de Equipes
Execução |  | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 4.5%
Desmobilização de Equipes
Desmobilização de Canteiro
Total Acumulado | % | 40.5% | 46% | 51.5% | 57% | 62.5% | 68% | 73.5% | 79% | 84.5% | 90% | 95.5% | 100%
| R$ | 17841102.41 | 20263968.17 | 22686833.93 | 25109699.69 | 27532565.45 | 29955431.21 | 32378296.97 | 34801162.73 | 37224028.49 | 39646894.25 | 42069760.01 | 44052104.72