## MEM_USP
MEMÓRIA DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA – CUASO
[17 empty] | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  |  | BP = BANCO DE PREÇO | [10 empty] | TRUE |  |  | 2024-03-01 |  | 2024-04-01 |  | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 |  | 2024-08-01 |  | 2024-09-01 |  | 2024-10-01 |  | 2024-11-01 |  | 2024-12-01 |  | 2025-01-01 |  | 2025-02-01 |  | 2025-03-01 |  | 2025-04-01 |  | 2025-05-01 |  | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2026-01-01
CLASSIF | REFERÊNCIA | CÓDIGO | LDI BP | LSB BP | LDI APLICAR | LSB APLICAR | PREÇO REF. C/ LDI | QUANT. | ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. C/ LDI (R$) | TOTAL (R$) | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$ | QUANT. | R$
[13 empty] | PRODUTO | 44052104.72 | 0 | 44052104.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 | Canteiro de obras e gestão do empreendimento |  |  |  | 3711975.88 |  | 3711975.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 1.1 | Canteiro de obras | un | 1 | 19923.4 | 19923.4 | 1 | 19923.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70000002 | 28% | 172% | 0% | 0% | 583.3 | 18 |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRAS | M2 | 18 | 10499.4 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70020003 | 28% | 172% | 0% | 0% | 11.78 | 800 |  | TAPUME CONTÍNUO EM CHAPAS DE MADEIRA | M | 800 | 9424 | 0 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1.2 | Gestão do empreendimento | mês | 24 | 153835.52 | 3692052.48 | 24 | 3692052.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_EPSA_SET23 | 74000002 | 28% | 172% | 0% | 0% | 479.44 | 176 |  | COORDENADOR | H | 4224 | 84381.44 | 0 | 4224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 176 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 4224 | 36342.24 | 0 | 4224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_EPSA_SET23 | 74000067 | 28% | 172% | 0% | 0% | 210.79 | 88 |  | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | H | 2112 | 18549.52 | 0 | 2112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_EPSA_SET23 | 74000078 | 28% | 172% | 0% | 0% | 44.51 | 176 |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | H | 4224 | 7833.76 | 0 | 4224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_EPSA_SET23 | 74000082 | 28% | 172% | 0% | 0% | 0.35 | 500 |  | CÓPIA XEROGRÁFICA TAMANHO A4 | un | 12000 | 175 | 0 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_EPSA_SET23 | 74000571 | 28% | 172% | 0% | 0% | 1999.56 | 1 |  | ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | MES | 24 | 1999.56 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_EPSA_SET23 | 74000574 | 28% | 172% | 0% | 0% | 0.75 | 440 |  | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | KM | 10560 | 330 | 0 | 10560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | COTAÇÃO | 1.2.1 | 0% | 0% | 28% | 0% | 256 | 1 |  | Consumo de água e esgoto | mês | 24 | 256 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | COTAÇÃO | 1.2.2 | 0% | 0% | 28% | 0% | 512 | 1 |  | Consumo de energia elétrica | mês | 24 | 512 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | COTAÇÃO | 1.2.3 | 0% | 0% | 28% | 0% | 512 | 1 |  | Consumo de telefone | mês | 24 | 512 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | COTAÇÃO | 1.2.4 | 0% | 0% | 28% | 0% | 1024 | 1 |  | Consumo de internet banda larga | mês | 24 | 1024 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | COTAÇÃO | 1.2.5 | 0% | 0% | 28% | 0% | 1920 | 1 |  | Despesas de contingência para o escritório | mês | 24 | 1920 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 2 | Detalhamento de projeto |  |  |  | 100831.5 |  | 100831.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 2.1 | Detalhamento de projeto | un | 1 | 100831.5 | 100831.5 | 1 | 100831.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70010001 | 28% | 172% | 0% | 0% | 13.5 | 7469 |  | DETALHAMENTO DE PROJETO | M | 7469 | 100831.5 | 0 | 7469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3 | Abertura e fechamento (manual/mecânico) de valas para a instalação dos cabos diretamente enterrados |  |  |  | 2447791 |  | 2447791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 3.1 | Fita plástica de aviso de rota de cabos elétricos | m | 7068 | 2.46 | 17387.28 | 7068 | 17387.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 3.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1.18 | 1 |  | Fita plástica de aviso de rota de cabos elétricos | m | 7068 | 1.18 | 0 | 7068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 70.68 | 0.76 | 0 | 70.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 70.68 | 0.52 | 0 | 70.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.2 | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A) | m2 | 4716 | 23.88 | 112618.08 | 4716 | 112618.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70090003 | 28% | 172% | 0% | 0% | 23.88 | 1 |  | LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A) | M2 | 4716 | 23.88 | 0 | 4716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.3 | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (A) | m2 | 150 | 28.22 | 4233 | 150 | 4233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70090001 | 28% | 172% | 0% | 0% | 28.22 | 1 |  | LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (A) | M2 | 150 | 28.22 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.4 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A) | m3 | 8085 | 13 | 105105 | 8085 | 105105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70030069 | 28% | 172% | 0% | 0% | 13 | 1 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A) | M3 | 8085 | 13 | 0 | 8085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.5 | Fornecimento e instalação de placas de concreto pigmentadas de proteção dos cabos de 0,25m² | pç | 30140 | 27.28 | 822219.2 | 30140 | 822219.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SIN_SV_SET23 | 103490 | 0% | 0% | 28% | 0% | 4365.35 | 0.00625 |  | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 188.375 | 27.28 | 0 | 188.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.6 | Fornecimento, transporte, estocagem e aplicação de bentonita nas valas localizadas em saídas e travessias para assentamento dos cabos elétricos diretamente enterrados | m3 | 1 | 10144.33 | 10144.33 | 1 | 10144.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 3.6 | 0% | 0% | 20% | 0% | 9673.27 | 1 |  | Fornecimento, transporte, estocagem e aplicação de bentonita nas valas localizadas em saídas e travessias para assentamento dos cabos elétricos diretamente enterrados. | m³ | 1 | 9673.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04493 | 0% | 0% | 28% | 0% | 232.64 | 0.25 |  | CAMINHÃO - CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4M3 *190CV | H | 0.25 | 58.16 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04494 | 0% | 0% | 28% | 0% | 102.67 | 0.25 |  | CAMINHÃO - CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4M3 *190CV - À DISPOSIÇÃO | H | 0.25 | 25.67 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04530 | 0% | 0% | 28% | 0% | 283.89 | 0.15 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA *CAPACIDADE OPERACIONAL=17T, POTÊNCIA DO MOTOR=122HP A DIESEL SOBRE ESTEIRAS | H | 0.15 | 42.58 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05156 | 0% | 0% | 28% | 0% | 150.81 | 0.15 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA *CAPACIDADE OPERACIONAL=17T, POTÊNCIA DO MOTOR=122HP A DIESEL SOBRE ESTEIRAS - À DISPOSIÇÃO | H | 0.15 | 22.62 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.5 |  | MOTORISTA | H | 0.5 | 21.01 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 4 |  | PEDREIRO | H | 4 | 148.6 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 2 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 2 | 152.42 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.7 | Lançamento e instalação dos cabos 240mm² - 8,7/15kV | m | 9240 | 38.68 | 357403.2 | 9240 | 357403.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.04 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 369.6 | 8.26 | 0 | 369.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.04 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 369.6 | 3.05 | 0 | 369.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.32 |  | ELETRICISTA | H | 2956.8 | 16.6 | 0 | 2956.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.04 |  | MOTORISTA | H | 369.6 | 1.68 | 0 | 369.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.02 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 184.8 | 6.21 | 0 | 184.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.02 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 184.8 | 2.88 | 0 | 184.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.8 | Lançamento e instalação dos cabos 70mm² - 8,7/15kV | m | 110 | 31.23 | 3435.3 | 110 | 3435.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.04 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 4.4 | 8.26 | 0 | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.04 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 4.4 | 3.05 | 0 | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.28 |  | ELETRICISTA | H | 30.8 | 14.53 | 0 | 30.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.02 |  | MOTORISTA | H | 2.2 | 0.84 | 0 | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 1.1 | 3.11 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 1.1 | 1.44 | 0 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.9 | Lançamento e instalação dos cabos 35mm² - 8,7/15kV | m | 252 | 29.15 | 7345.8 | 252 | 7345.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.04 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 10.08 | 8.26 | 0 | 10.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.04 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 10.08 | 3.05 | 0 | 10.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.24 |  | ELETRICISTA | H | 60.48 | 12.45 | 0 | 60.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.02 |  | MOTORISTA | H | 5.04 | 0.84 | 0 | 5.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 2.52 | 3.11 | 0 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 2.52 | 1.44 | 0 | 2.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.10 | Remoção de cabos 70mm² - 8,7/15kV | m | 180 | 10.29 | 1852.2 | 180 | 1852.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.01 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 1.8 | 2.06 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1.8 | 0.76 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.04 |  | ELETRICISTA | H | 7.2 | 2.08 | 0 | 7.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.02 |  | MOTORISTA | H | 3.6 | 0.84 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 1.8 | 3.11 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 1.8 | 1.44 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.11 | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | m3 | 8085 | 10.79 | 87237.15 | 8085 | 87237.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70030019 | 28% | 172% | 0% | 0% | 10.79 | 1 |  | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | M3 | 8085 | 10.79 | 0 | 8085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.12 | PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA | m2 | 4716 | 102.87 | 485134.92 | 4716 | 485134.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70090056 | 28% | 172% | 0% | 0% | 102.87 | 1 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A) | M2 | 4716 | 102.87 | 0 | 4716 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.13 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | m2 | 2021 | 20.17 | 40763.57 | 2021 | 40763.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70150012 | 28% | 172% | 0% | 0% | 20.17 | 1 |  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA | M2 | 2021 | 20.17 | 0 | 2021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.14 | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | m3 | 2002 | 144.83 | 289949.66 | 2002 | 289949.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70190145 | 28% | 172% | 0% | 0% | 144.83 | 1 |  | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M3 | 2002 | 144.83 | 0 | 2002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.15 | LIMPEZA DA OBRA | m2 | 6738 | 11.84 | 79777.92 | 6738 | 79777.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70190144 | 28% | 172% | 0% | 0% | 11.84 | 1 |  | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 6738 | 11.84 | 0 | 6738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.16 | Indicadores de rota da rede de media tensão em aluminio | un | 330 | 68.57 | 22628.1 | 330 | 22628.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SIU_ED_JUL23 | 91449 | 0% | 0% | 28% | 0% | 68.57 | 1 |  | PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM) | UN | 330 | 68.57 | 0 | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 3.17 | Fornecimento, transporte, estocagem e aplicação de backfill nas valas localizadas em saídas e travessias para assentamento dos cabos elétricos diretamente enterrados | m3 | 1 | 556.29 | 556.29 | 1 | 556.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | CV00209 | 0% | 0% | 20% | 0% | 83.56 | 0.6 |  | PEDRA BRITADA Nº 1 E 2 GRANULOMETRIA ENTRE (4,8 E 25,0 MM) NBR 7225 | M3 | 0.6 | 50.14 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | CV00218 | 0% | 0% | 20% | 0% | 93.23 | 0.4 |  | PÓ DE PEDRA | M3 | 0.4 | 37.29 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04493 | 0% | 0% | 28% | 0% | 232.64 | 0.5 |  | CAMINHÃO - CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4M3 *190CV | H | 0.5 | 116.32 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04494 | 0% | 0% | 28% | 0% | 102.67 | 0.5 |  | CAMINHÃO - CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4M3 *190CV - À DISPOSIÇÃO | H | 0.5 | 51.34 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04530 | 0% | 0% | 28% | 0% | 283.89 | 0.25 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA *CAPACIDADE OPERACIONAL=17T, POTÊNCIA DO MOTOR=122HP A DIESEL SOBRE ESTEIRAS | H | 0.25 | 70.97 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05156 | 0% | 0% | 28% | 0% | 150.81 | 0.25 |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA *CAPACIDADE OPERACIONAL=17T, POTÊNCIA DO MOTOR=122HP A DIESEL SOBRE ESTEIRAS - À DISPOSIÇÃO | H | 0.25 | 37.7 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 1 |  | MOTORISTA | H | 1 | 42.02 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 2 |  | PEDREIRO | H | 2 | 74.3 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1 | 76.21 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4 | Eletrodutos corrugados envelopados em concreto |  |  |  | 6232.91 |  | 6232.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 4.1 | Acessórios para eletrodutos | vb | 1 | 44.31 | 44.31 | 1 | 44.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 4.1.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 16.04 | 1 |  | Luva para eletroduto PEAD corrugado 3" | pç | 1 | 16.04 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | COTAÇÃO | 4.1.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 28.27 | 1 |  | Luva para eletroduto PEAD corrugado 5" | pç | 1 | 28.27 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.2 | Eletroduto de PEAD corrugado 3" | m | 33 | 7.56 | 249.48 | 33 | 249.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL00758 | 0% | 0% | 20% | 0% | 7.56 | 1 |  | ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD D=3" (75MM) ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NBR 15715 PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA | M | 33 | 7.56 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.3 | Eletroduto de PEAD corrugado 5" | m | 66 | 11.76 | 776.16 | 66 | 776.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL00754 | 0% | 0% | 20% | 0% | 11.76 | 1 |  | ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD D=5" (125MM) ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NBR 15715 PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA | M | 66 | 11.76 | 0 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.4 | Concreto simples fck ≥15,0 MPa, pedra nº 1 | m3 | 6.73 | 649.18 | 4368.98 | 6.73 | 4368.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70090089 | 28% | 172% | 0% | 0% | 649.18 | 1 |  | CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS (A) | M3 | 6.73 | 649.18 | 0 | 6.73 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.5 | Eletroduto de PEAD corrugado 5" (serviço de instalação) | m | 66 | 8.02 | 529.32 | 66 | 529.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1.32 | 1.52 | 0 | 1.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 0.08 |  | PEDREIRO | H | 5.28 | 2.97 | 0 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.01 |  | MOTORISTA | H | 0.66 | 0.42 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 0.66 | 3.11 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4.6 | Eletroduto de PEAD corrugado 3" (serviço de instalação) | m | 33 | 8.02 | 264.66 | 33 | 264.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 0.66 | 1.52 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 0.08 |  | PEDREIRO | H | 2.64 | 2.97 | 0 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.01 |  | MOTORISTA | H | 0.33 | 0.42 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.01 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 0.33 | 3.11 | 0 | 0.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5 | Construção de caixas de passagem, emenda, travessias, poços de manobra e poços de inspeção |  |  |  | 939251.25 |  | 939251.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 5.1 | Caixas de passagem - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 5 | 23348.62 | 116743.1 | 5 | 116743.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 5.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 22773.46 | 1 |  | Caixas de passagem - Projeto Civil, material e mão de obra | pç | 5 | 22773.46 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 5 | 76.21 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 2 |  | PEDREIRO | H | 10 | 74.3 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 1 |  | MOTORISTA | H | 5 | 42.02 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 5 | 310.69 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.5 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 2.5 | 71.94 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5.2 | Caixas de emenda - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 11 | 23348.62 | 256834.82 | 11 | 256834.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 5.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 22773.46 | 1 |  | Caixas de emenda - Projeto Civil, material e mão de obra | pç | 11 | 22773.46 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 11 | 76.21 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 2 |  | PEDREIRO | H | 22 | 74.3 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 1 |  | MOTORISTA | H | 11 | 42.02 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 11 | 310.69 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.5 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 5.5 | 71.94 | 0 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5.3 | Caixas de travessia - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 20 | 26118.34 | 522366.8 | 20 | 522366.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 5.3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 25543.18 | 1 |  | Caixas de travessia - Projeto Civil, material e mão de obra | pç | 20 | 25543.18 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 20 | 76.21 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 2 |  | PEDREIRO | H | 40 | 74.3 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 1 |  | MOTORISTA | H | 20 | 42.02 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 20 | 310.69 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.5 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 10 | 71.94 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 5.4 | Poços de inspeção - Projeto Civil, material e mão de obra | un | 1 | 43306.53 | 43306.53 | 1 | 43306.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 5.4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 37834.2 | 1 |  | Poços de inspeção - Projeto Civil, material e mão de obra | pç | 1 | 37834.2 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_OSE_SET23 | 70110075 | 28% | 172% | 0% | 0% | 758.89 | 3 |  | MÓDULO DE ESCADA 3 DEGRAUS - AÇO INOX (DESENHO 0100-400-E124) | un | 3 | 2276.67 | 2276.67 | 3 | 2276.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_OSE_SET23 | 70110094 | 28% | 172% | 0% | 0% | 2319.03 | 1.13 |  | TAMPA EM CHAPA DE AÇO E = 1/2" | M2 | 1.13 | 2620.5 | 2620.5 | 1.13 | 2620.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1 | 76.21 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 2 |  | PEDREIRO | H | 2 | 74.3 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 1 |  | MOTORISTA | H | 1 | 42.02 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 1 | 310.69 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.5 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 0.5 | 71.94 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6 | Caixas de passagem, emenda, travessias, poços de manobra e poços de inspeção - ferragens de apoio, fixação e acessórios (Fornecimento e instalação) |  |  |  | 74183.14 |  | 74183.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 6.1 | Perfil U3``x 1.1/2 x 1/4`` em aço carbono galvanizado, em barra de 6000mm de comprimento | br | 8 | 850.86 | 6806.88 | 8 | 6806.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SIU_ED_JUL23 | 91308 | 0% | 0% | 28% | 0% | 141.81 | 6 |  | PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. | M | 48 | 850.86 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.2 | Cantoneira abas iguais, L2``x2``x1/4`` em aço carbono galvanizado, em barra de 6000mm de comprimento | br | 14 | 378 | 5292 | 14 | 5292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SIN_INS_SET23 | 589 | 0% | 0% | 20% | 0% | 63 | 6 |  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M | M | 84 | 378 | 0 | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 14 | 76.21 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 14 | 51.88 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.3 | Barra chata em aço carbono galvanizado, 2``x1/4``,em barra de 6000mm | br | 8 | 157.62 | 1260.96 | 8 | 1260.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | HM00251 | 0% | 0% | 20% | 0% | 26.27 | 6 |  | BARRA CHATA AÇO 2" X 1/4" MASSA TEÓRICA *(2,53 KG/M) ASTM A36 | M | 48 | 157.62 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 8 | 51.88 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00007 | 0% | 0% | 28% | 172% | 30.36 | 1 |  | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 8 | 30.36 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.4 | Perfilado perfurado em aço carbono galvanizado, 38mm x 38mm, em chapa 12 msg ,em barra de 6000mm. Ref. PP.54, da Poleoduto ou similar aprovado | br | 10 | 258.92 | 2589.2 | 10 | 2589.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02626 | 0% | 0% | 20% | 0% | 129.46 | 2 |  | PERFILADO PERFURADO DE AÇO GALV A FOGO 38 X 38 X 3.000MM (LARG X ALT X COMP) CHAPA *12 | un | 20 | 258.92 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 10 | 76.21 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 10 | 51.88 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.5 | Chapa de aço carbono galvanizado, 500mm x 500mm, espessura 1/4`` | pç | 4 | 138.25 | 553 | 4 | 553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | HM00271 | 0% | 0% | 20% | 0% | 553 | 0.25 |  | CHAPA AÇO ESP=1/4" MASSA TEÓRICA *(50,00 KG/M2) ASTM A36 | M2 | 1 | 138.25 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 4 | 76.21 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 4 | 51.88 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.6 | Sapata externa simples em aço carbono galvanizado a fogo, chapa 12msg . Ref. PPA. 89. 3, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 80 | 27.11 | 2168.8 | 80 | 2168.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02612 | 0% | 0% | 20% | 0% | 14.3 | 1 |  | BASE (SAPATA) EXTERNA DE AÇO GALV A FOGO 4 FUROS PARA PERFILADO SIMPLES (38X38MM) | un | 80 | 14.3 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 8 | 7.62 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.1 |  | ELETRICISTA | H | 8 | 5.19 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.7 | Porca losangular com pino rosqueado em aço bicromatizado, WW3/8``.Ref. PPA.112. 3. BI, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 250 | 5.26 | 1315 | 250 | 1315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.7 | 0% | 0% | 20% | 0% | 2.7 | 1 |  | Porca losangular com pino rosqueado em aço bicromatizado, WW3/8``.Ref. PPA.112. 3. BI, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 250 | 2.7 | 0 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 5 | 1.52 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.02 |  | ELETRICISTA | H | 5 | 1.04 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.8 | Abraçadeira em poliamida e fibra de carbono, para cabo Ø24 a 38mm, modelo L, cod.19.107. 02 ..Ref. PPA. 112. 3. BI, da Elastimold ou similar aprovado | pç | 210 | 131.35 | 27583.5 | 210 | 27583.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.8 | 0% | 0% | 20% | 0% | 3.26 | 1 |  | Abraçadeira em poliamida e fibra de carbono, para cabo Ø24 a 38mm, modelo L, cod.19.107. 02 ..Ref. PPA. 112. 3. BI, da Elastimold ou similar aprovado | pç | 210 | 3.26 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 210 | 76.21 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 210 | 51.88 | 0 | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.9 | Chumbador em aço bicromatizado, auto perfurante,com rosca interna,ww3/8``x 38mm, tipo UR38, da Tecnart ou similar aprovado | un | 900 | 14.38 | 12942 | 900 | 12942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.9 | 0% | 0% | 20% | 0% | 7.98 | 1 |  | Chumbador em aço bicromatizado, auto perfurante,com rosca interna,ww3/8``x 38mm, tipo UR38, da Tecnart ou similar aprovado | pç | 900 | 7.98 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.05 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 45 | 3.81 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.05 |  | ELETRICISTA | H | 45 | 2.59 | 0 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.10 | Chumbador em aço bicromatizado, auto perfurante,com rosca interna,ww1/4``x 31mm, tipo UR14, da Tecnart ou similar aprovado | pç | 160 | 12.2 | 1952 | 160 | 1952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.10 | 0% | 0% | 20% | 0% | 5.8 | 1 |  | Chumbador em aço bicromatizado, auto perfurante,com rosca interna,ww1/4``x 31mm, tipo UR14, da Tecnart ou similar aprovado | pç | 160 | 5.8 | 0 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.05 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 8 | 3.81 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.05 |  | ELETRICISTA | H | 8 | 2.59 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.11 | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww3/8``x1``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 300 | 4.95 | 1485 | 300 | 1485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.11 | 0% | 0% | 20% | 0% | 2.39 | 1 |  | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww3/8``x1``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 300 | 2.39 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 6 | 1.52 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.02 |  | ELETRICISTA | H | 6 | 1.04 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.12 | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww3/8``x 3/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 900 | 4.31 | 3879 | 900 | 3879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.12 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1.75 | 1 |  | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww3/8``x 3/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 900 | 1.75 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 18 | 1.52 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.02 |  | ELETRICISTA | H | 18 | 1.04 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.13 | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww1/4``x 3/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 150 | 3.72 | 558 | 150 | 558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.13 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1.16 | 1 |  | Parafuso cabeça sextavada em aço carbono bicromatizado, ww1/4``x 3/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 150 | 1.16 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 3 | 1.52 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.02 |  | ELETRICISTA | H | 3 | 1.04 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.14 | Parafuso cabeça redonda com fenda, em aço carbono bicromatizado, ww 1/4 ``x 5/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 150 | 2.07 | 310.5 | 150 | 310.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.14 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0.79 | 1 |  | Parafuso cabeça redonda com fenda, em aço carbono bicromatizado, ww 1/4 ``x 5/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 150 | 0.79 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1.5 | 0.76 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 1.5 | 0.52 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.15 | Porca sextavada em aço bicromatizado,ww 3/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 550 | 1.72 | 946 | 550 | 946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.15 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0.44 | 1 |  | Porca sextavada em aço bicromatizado,ww 3/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 550 | 0.44 | 0 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 5.5 | 0.76 | 0 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 5.5 | 0.52 | 0 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.16 | Porca sextavada em aço bicromatizado,ww 1/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 140 | 1.51 | 211.4 | 140 | 211.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.16 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0.23 | 1 |  | Porca sextavada em aço bicromatizado,ww 1/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 140 | 0.23 | 0 | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1.4 | 0.76 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 1.4 | 0.52 | 0 | 1.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.17 | Arruela lisa em aço bicromatizado, Ø3/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 1650 | 1.83 | 3019.5 | 1650 | 3019.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.17 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0.55 | 1 |  | Arruela lisa em aço bicromatizado, Ø3/8``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 1650 | 0.55 | 0 | 1650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 16.5 | 0.76 | 0 | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 16.5 | 0.52 | 0 | 16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.18 | Arruela lisa em aço bicromatizado, Ø1/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 310 | 1.84 | 570.4 | 310 | 570.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.18 | 0% | 0% | 20% | 0% | 0.56 | 1 |  | Arruela lisa em aço bicromatizado, Ø1/4``, da Poleoduto ou similar aprovado | pç | 310 | 0.56 | 0 | 310 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 3.1 | 0.76 | 0 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 3.1 | 0.52 | 0 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 6.19 | Chumbador em aço galvanizado,,com parafuso comprimento 125mm, Ø 3/8``, tipo Omega, ref. OM38125,da Tecnart ou similar aprovado | pç | 50 | 14.8 | 740 | 50 | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 6.19 | 0% | 0% | 20% | 0% | 13.52 | 1 |  | Chumbador em aço galvanizado,,com parafuso comprimento 125mm, Ø 3/8``, tipo Omega, ref. OM38125,da Tecnart ou similar aprovado | pç | 50 | 13.52 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.01 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 0.5 | 0.76 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.01 |  | ELETRICISTA | H | 0.5 | 0.52 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7 | Caixas de passagem, emenda, travessias, poços de manobra e poços de inspeção - Sistema de aterramento e acessórios |  |  |  | 855654.81 |  | 855654.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 7.1 | Hastes de aterramento de aço-cobreadas com alta camada de cobre (254 micros), Ø 3/4" com 3,0 m de comprimento (NBR 13571) - Fornecimento e instalação | un | 97 | 568.25 | 55120.25 | 97 | 55120.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02581 | 0% | 0% | 20% | 0% | 312.07 | 1 |  | HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO (0,254MM) D=3/4'' X 3,0M NBR 13571 | un | 97 | 312.07 | 0 | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 2 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 194 | 152.42 | 0 | 194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 2 |  | ELETRICISTA | H | 194 | 103.76 | 0 | 194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7.2 | Cabo terra de cobre nu 70mm² - 7 fios x Ø 3,45mm (NBR-6524) | m | 8148 | 95.22 | 775852.56 | 8148 | 775852.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70130090 | 28% | 172% | 0% | 0% | 95.22 | 1 |  | CABO DE COBRE NU #70,0 MM2 | M | 8148 | 95.22 | 0 | 8148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7.3 | Conector parafuso fendido ( split bolt) em Bronze de alta resistencia mecanica e a corrosao para cabo de 35 a 70mm2. Tipo KS26, da Burndy ou similar aprovado | un | 300 | 46.52 | 13956 | 300 | 13956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70130153 | 28% | 172% | 0% | 0% | 46.52 | 1 |  | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT PARA CABO 70,0 MM2 | un | 300 | 46.52 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7.4 | Conector para haste de aterramento em cobre de alta resistencia mecanica e a corrosao, com parafusos, porca e arruela pressao em bronze, cabo de 16 a 70mm2. Tipo GAR1426, da Burdy ou similar aprovado | un | 97 | 78.1 | 7575.7 | 97 | 7575.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02572 | 0% | 0% | 20% | 0% | 46.08 | 1 |  | GRAMPO DE ATERRAMENTO COM PARAFUSO TIPO "U" EM LIGA DE COBRE FUNDIDO DIÂM. DA HASTE=5/8" A 3/4", CONDUTOR 25 A 70MM2 (PERMITE FIXAR O CONDUTOR PARALELAMENTE OU A 90° À HASTE) | un | 97 | 46.08 | 0 | 97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.25 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 24.25 | 19.05 | 0 | 24.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.25 |  | ELETRICISTA | H | 24.25 | 12.97 | 0 | 24.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7.5 | Presilha em latao estanhado, para cabo 70mm2, com furo de Ø7mm. Tipo Tel 747, da Termotecnica ou similar aprovado | un | 135 | 15.88 | 2143.8 | 135 | 2143.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | CDHU_AGO23 | 135488 | 17% | 0% | 0% | 0% | 9.48 | 1 |  | PRESILHA LATAO ESTANHADO 15MM PARA CABO 70MM2 COM PARAFUSO E BUCHA | UN | 135 | 9.48 | 0 | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.05 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 6.75 | 3.81 | 0 | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.05 |  | ELETRICISTA | H | 6.75 | 2.59 | 0 | 6.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 7.6 | Terminal a compressao em cobre eletrolitico estanhado para cabo 35mm2. TIPO YAL35-8-T32, da Burndy ou similar aprovado | un | 165 | 6.1 | 1006.5 | 165 | 1006.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02301 | 0% | 0% | 20% | 0% | 3.54 | 1 |  | TERMINAL (CONECTOR) COMPRESSÃO EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO PARA CABOS DE COBRE DE 35MM2 BARRIL CURTO, 1 FURO | un | 165 | 3.54 | 0 | 165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.02 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 3.3 | 1.52 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.02 |  | ELETRICISTA | H | 3.3 | 1.04 | 0 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8 | Execução de emendas e instalações de barramentos e terminais desconectáveis dos cabos de média tensão 240mm² |  |  |  | 3024196.06 |  | 3024196.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 8.1 | Barramento tipo EBTX 25kV - 600 A-Código 12-009-95 da Elastimold ou similar aprovado | pç | 90 | 12530.54 | 1127748.6 | 90 | 1127748.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 12530.54 | 1 |  | Barramento tipo EBTX 25kV - 600 A-Código 12-009-95 da Elastimold ou similar aprovado | pç | 90 | 12530.54 | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8.2 | Terminação desconectável completa TBBE 15kV 600A código 12-529-09 da ELASTIMOLD ou similar aprovado. para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 222 | 1267.72 | 281433.84 | 222 | 281433.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1267.72 | 1 |  | Terminação desconectável completa TBBE 15kV 600A código 12-529-09 da ELASTIMOLD ou similar aprovado. para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 222 | 1267.72 | 0 | 222 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8.3 | Emenda completa, tipo EMCF compacta fria, código 13-822-09 da Elastimold ou similar aprovado, para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 48 | 8385.3 | 402494.4 | 48 | 402494.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 8385.3 | 1 |  | Emenda completa, tipo EMCF compacta fria, código 13-822-09 da Elastimold ou similar aprovado, para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 12 | 8385.3 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8.4 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, contendo TBMI código 11-011-02, TDEB codigo 11-516-09 e TDEX código 11-519-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². [Ligações duplas das chaves CTA-PI29A e B, CTA-PI50 e CTA-PI51] | pç | 12 | 6877.6 | 82531.2 | 12 | 82531.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 6877.6 | 1 |  | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, contendo TBMI código 11-011-02, TDEB codigo 11-516-09 e TDEX código 11-519-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². [Ligações duplas das chaves CTA-PI29A e B, CTA-PI50 e CTA-PI51] | pç | 12 | 6877.6 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8.5 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3x240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² com os terminais das chaves de transfêrencia automática a ser especificada tecnicamente, quando da definição do fornecedor da chave de transferência automática | pç | 117 | 7189.38 | 841157.46 | 117 | 841157.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.5 | 0% | 0% | 20% | 0% | 7189.38 | 1 |  | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3x240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² com os terminais das chaves de transfêrencia automática a ser especificada tecnicamente, quando da definição do fornecedor da chave de transferência automática | pç | 117 | 7189.38 | 0 | 117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8.6 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) - Seção 35mm², com os terminais das chaves seccionadoras na ETD-USP | pç | 9 | 8208.37 | 73875.33 | 9 | 73875.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.6 | 0% | 0% | 20% | 0% | 8208.37 | 1 |  | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) - Seção 35mm², com os terminais das chaves seccionadoras na ETD-USP. | pç | 9 | 8208.37 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 8.7 | Instalação de emendas e terminais de média tensão e aterramento (Mão de obra) | vb | 1 | 214955.23 | 214955.23 | 1 | 214955.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 249 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 249 | 51416.01 | 0 | 249 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 996 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 996 | 75905.16 | 0 | 996 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1494 |  | ELETRICISTA | H | 1494 | 77508.72 | 0 | 1494 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 49.8 |  | MOTORISTA | H | 49.8 | 2092.6 | 0 | 49.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 24.9 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 24.9 | 5572.12 | 0 | 24.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 24.9 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 24.9 | 2460.62 | 0 | 24.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 9 | Indicadores de defeitos |  |  |  | 945332.08 |  | 945332.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 9.1 | Instalação dos novos indicadores de defeito (Fornecimento e mão de obra) Tipo ELBOW da Horstmann codigo 50.010.00 Load Break ou similar aprovado | un | 133 | 7107.76 | 945332.08 | 133 | 945332.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 9.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 7043.71 | 1 |  | Instalação dos novos indicadores de defeito (Fornecimento e mão de obra) Tipo ELBOW da Horstmann codigo 50.010.00 Load Break ou similar aprovado. | pç | 133 | 7043.71 | 0 | 133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.5 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 66.5 | 38.11 | 0 | 66.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.5 |  | ELETRICISTA | H | 66.5 | 25.94 | 0 | 66.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | Desmonte, retirada e troca das redes existentes |  |  |  | 98208.88 |  | 98208.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 10.1 | Substituição dos cabos 70mm² por cabos 240mm² (Mão de obra) | m | 1100 | 69.11 | 76021 | 1100 | 76021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.04 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 44 | 8.26 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.08 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 88 | 6.1 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.64 |  | ELETRICISTA | H | 704 | 33.2 | 0 | 704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.08 |  | MOTORISTA | H | 88 | 3.36 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.04 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 44 | 12.43 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 0.04 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 44 | 5.76 | 0 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 10.2 | Substituição dos eletrodutos em PEAD corrugado de 4" por eletroduto em PEAD corrugado 5" (Fornecimento e mão de obra) | m | 132 | 168.09 | 22187.88 | 132 | 22187.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 3.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1.18 | 1 |  | Fita plástica de aviso de rota de cabos elétricos | m | 132 | 1.18 | 0 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70030069 | 28% | 172% | 0% | 0% | 13 | 1.044 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A) | M3 | 137.808 | 13.57 | 0 | 137.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SIN_SV_SET23 | 103490 | 0% | 0% | 28% | 0% | 4365.35 | 0.02175 |  | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 2.871 | 94.95 | 0 | 2.871 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70030019 | 28% | 172% | 0% | 0% | 10.79 | 1.044 |  | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | M3 | 137.808 | 11.26 | 0 | 137.808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70190145 | 28% | 172% | 0% | 0% | 144.83 | 0.012272 |  | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M3 | 1.6199 | 1.78 | 0 | 1.6199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70150012 | 28% | 172% | 0% | 0% | 20.17 | 0.87 |  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA | M2 | 114.84 | 17.55 | 0 | 114.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL00754 | 0% | 0% | 20% | 0% | 11.76 | 1 |  | ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD D=5" (125MM) ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NBR 15715 PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA | M | 132 | 11.76 | 0 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 0.04 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 5.28 | 3.05 | 0 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00066 | 0% | 0% | 28% | 172% | 37.15 | 0.16 |  | PEDREIRO | H | 21.12 | 5.94 | 0 | 21.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.02 |  | MOTORISTA | H | 2.64 | 0.84 | 0 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 0.02 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 2.64 | 6.21 | 0 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 11 | Método Não Destrutivo (MND) |  |  |  | 1720116 |  | 1720116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 11.1 | Abertura e lançamento de eletrodutos PEAD corrugados 5" e 2" (padrão 6x120mm + 1x 50mm nas travessias) | m | 900 | 1911.24 | 1720116 | 900 | 1720116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | COTAÇÃO | 11.1 | 0% | 0% | 28% | 0% | 1911.24 | 1 |  | Abertura e lançamento de eletrodutos PEAD corrugados 5" e 2" (padrão 6x120mm + 1x 50mm nas travessias). | m | 900 | 1911.24 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 12 | Chaves de Transferência Automática |  |  |  | 16160599.84 |  | 16160599.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 12.1 | Fornecimento completo, instalação, com equipamentos de automação e sistema de comunicação, de chave interruptora tripolar em SF6 (chave de transferência automática), para instalação em "pad-mounted", submersível, automatizada, integração wi-fi, classe de tensão 15 kV corrente nominal 600 A, corrente de curto circuito de 12,5 kA simétrico, composto de 3 (três) vias – 2 (duas) vias com chave sob carga e 1 (uma) via com chave sob carga em série com interruptor de falta a vácuo, modelo 321 da S&C ou similar aprovado | un | 14 | 1154328.56 | 16160599.84 | 14 | 16160599.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 12.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1128822 | 1 |  | Fornecimento completo, instalação, com equipamentos de automação e sistema de comunicação, de chave interruptora tripolar em SF6 (chave de transferência automática), para instalação em "pad-mounted", submersível, automatizada, integração wi-fi, classe de tensão 15 kV corrente nominal 600 A, corrente de curto circuito de 12,5 kA simétrico, composto de 3 (três) vias – 2 (duas) vias com chave sob carga e 1 (uma) via com chave sob carga em série com interruptor de falta a vácuo, modelo 321 da S&C ou similar aprovado | pç | 14 | 1128822 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 32 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 448 | 6607.68 | 0 | 448 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 128 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1792 | 9754.88 | 0 | 1792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 128 |  | ELETRICISTA | H | 1792 | 6640.64 | 0 | 1792 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 16 |  | MOTORISTA | H | 224 | 672.32 | 0 | 224 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 2 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 28 | 447.56 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 14 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 196 | 1383.48 | 0 | 196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13 | Cabines de distribuição, para desconexão das derivações existentes dos poços de inspeção nºs PI-07, 30, 34, 51, 70, 72, 80 e 88 e desconectáveis |  |  |  | 150027.96 |  | 150027.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 13.1 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, TDEB codigo 11-516-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | un | 48 | 1562.56 | 75002.88 | 48 | 75002.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 13.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1290.56 | 1 |  | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, TDEB codigo 11-516-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 48 | 1290.56 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.5 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 24 | 103.25 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 48 | 76.21 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 48 | 51.88 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.2 |  | MOTORISTA | H | 9.6 | 8.4 | 0 | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 0.1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 4.8 | 22.38 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 0.1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 4.8 | 9.88 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.2 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | un | 24 | 1471.08 | 35305.92 | 24 | 35305.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 13.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1199.08 | 1 |  | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 24 | 1199.08 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.5 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 12 | 103.25 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 24 | 76.21 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 24 | 51.88 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.2 |  | MOTORISTA | H | 4.8 | 8.4 | 0 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 0.1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 2.4 | 22.38 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 0.1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 2.4 | 9.88 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 13.3 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX código da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | un | 27 | 1471.08 | 39719.16 | 27 | 39719.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 13.3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1199.08 | 1 |  | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX código da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 27 | 1199.08 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.5 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 13.5 | 103.25 | 0 | 13.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 27 | 76.21 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 27 | 51.88 | 0 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.2 |  | MOTORISTA | H | 5.4 | 8.4 | 0 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 0.1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 2.7 | 22.38 | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 0.1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 2.7 | 9.88 | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14 | Substituição das tampas dos poços de inspeção existentes |  |  |  | 112449.3 |  | 112449.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 14.1 | Fornecimento e instalação dos tampões DN 600 Classe 300, ferro fundido nodular, articulado, completo | un | 105 | 1042.51 | 109463.55 | 105 | 109463.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70180032 | 28% | 172% | 0% | 0% | 136.93 | 0.50265 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 52.7788 | 68.83 | 0 | 52.7788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70070230 | 28% | 172% | 0% | 0% | 165.2 | 1 |  | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DN 600 MM | un | 105 | 165.2 | 0 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | HM01428 | 0% | 0% | 20% | 0% | 732 | 1 |  | TAMPÃO ARTICULADO FERRO FUNDIDO DN 600 MM COM ARO NTS 033 | un | 105 | 732 | 0 | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70120009 | 28% | 172% | 0% | 0% | 75.72 | 1.01 |  | PISO CIMENTADO LISO | M2 | 106.05 | 76.48 | 0 | 106.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 14.2 | Drenagem das caixas e poços existentes para reacomodação de cabos | un | 15 | 199.05 | 2985.75 | 15 | 2985.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70050001 | 28% | 172% | 0% | 0% | 3.42 | 5 |  | ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS | HPH | 75 | 17.1 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1 |  | ELETRICISTA | H | 15 | 51.88 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 0.25 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 3.75 | 55.95 | 0 | 3.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 0.75 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 11.25 | 74.12 | 0 | 11.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 15 | Sistema de drenagem das novas caixas e poços |  |  |  | 6327 |  | 6327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 15.1 | Projeto,fornecimento e implantação do sistema de drenagem das caixas e poços | m | 148 | 42.75 | 6327 | 148 | 6327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70050014 | 28% | 172% | 0% | 0% | 42.75 | 1 |  | DRENO VERTICAL DE PEDRISCO | M | 148 | 42.75 | 0 | 148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16 | Sistemas de comando,controle, sinalização e alimentação em Baixa Tensão |  |  |  | 1299453.56 |  | 1299453.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 16.1 | Projeto complementar | un | 1 | 369167.36 | 369167.36 | 1 | 369167.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | COTAÇÃO | 16.1 | 0% | 0% | 28% | 0% | 336128 | 1 |  | Projeto complementar | un | 1 | 336128 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_EPSA_SET23 | 74000036 | 28% | 172% | 0% | 0% | 172.08 | 192 |  | ANALISTA DE SISTEMAS - PLENO | H | 192 | 33039.36 | 0 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.2 | Fornecimento e instalação dos cabos e acessórios | un | 1 | 891886.2 | 891886.2 | 1 | 891886.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | COTAÇÃO | 16.2 | 0% | 0% | 28% | 0% | 33280 | 12 |  | Desenvolvimento, acompanhamento e integração dos elementos ao sistema de controle existente | mês | 12 | 399360 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 384 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 384 | 79292.16 | 0 | 384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_EPSA_SET23 | 74000036 | 28% | 172% | 0% | 0% | 172.08 | 384 |  | ANALISTA DE SISTEMAS - PLENO | H | 384 | 66078.72 | 0 | 384 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | COTAÇÃO | 3.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1.18 | 700 |  | Fita plástica de aviso de rota de cabos elétricos | m | 700 | 826 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70030069 | 28% | 172% | 0% | 0% | 13 | 112 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A) | M3 | 112 | 1456 | 0 | 112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SIN_SV_SET23 | 103490 | 0% | 0% | 28% | 0% | 4365.35 | 7 |  | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 7 | 30557.45 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70030019 | 28% | 172% | 0% | 0% | 10.79 | 94.0044 |  | ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A) | M3 | 94.0044 | 1014.31 | 0 | 94.0044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70150012 | 28% | 172% | 0% | 0% | 20.17 | 280 |  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACA | M2 | 280 | 5647.6 | 0 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70190145 | 28% | 172% | 0% | 0% | 144.83 | 17.9956 |  | REMOÇÃO ENTULHO INCLUSIVE A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM BOTA FORA A QQ DISTÂNCIA | M3 | 17.9956 | 2606.3 | 0 | 17.9956 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70190144 | 28% | 172% | 0% | 0% | 11.84 | 280 |  | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 280 | 3315.2 | 0 | 280 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL00753 | 0% | 0% | 20% | 0% | 11.4 | 1400 |  | ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD D=4" (100MM) ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO NBR 15715 PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA | M | 1400 | 15960 | 0 | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02244 | 0% | 0% | 20% | 0% | 59.63 | 700 |  | CABO MÚLTIPLO DE COBRE COM ISOLAÇÃO HEPR / COBERTURA PVC 0,6/1 KV, 3 X 25MM2 | M | 700 | 41741 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SIN_INS_SET23 | 43972 | 0% | 0% | 20% | 0% | 5.14 | 700 |  | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM) | M | 700 | 3598 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL02581 | 0% | 0% | 20% | 0% | 312.07 | 14 |  | HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM COBRE ELETROLÍTICO (0,254MM) D=3/4'' X 3,0M NBR 13571 | un | 14 | 4368.98 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SV | SIU_ED_JUL23 | 90570 | 0% | 0% | 28% | 0% | 266.59 | 14 |  | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | UN | 14 | 3732.26 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1408 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 1408 | 107303.68 | 0 | 1408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 704 |  | ELETRICISTA | H | 704 | 36523.52 | 0 | 704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 352 |  | MOTORISTA | H | 352 | 14791.04 | 0 | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 110 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 110 | 34175.9 | 0 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 242 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 242 | 34818.96 | 0 | 242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_EPSA_SET23 | 74000571 | 28% | 172% | 0% | 0% | 1999.56 | 2 |  | ALUGUEL DE VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | MES | 2 | 3999.12 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_EPSA_SET23 | 74000574 | 28% | 172% | 0% | 0% | 0.75 | 960 |  | TRANSPORTE EM VEÍCULO DO GRUPO S-1 HATCH DE 1.0 A 1.6 | KM | 960 | 720 | 0 | 960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 16.3 | Licenças de software | un | 1 | 38400 | 38400 | 1 | 38400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | COTAÇÃO | 16.3 | 0% | 0% | 28% | 0% | 38400 | 1 |  | Licenças de software | un | 1 | 38400 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17 | Cabos de Média Tensão |  |  |  | 10001338.92 |  | 10001338.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 17.1 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm².da General Cables ou similar aprovado | m | 10440 | 950.3 | 9921132 | 10440 | 9921132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 17.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 950.3 | 1 |  | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm².da General Cables ou similar aprovado. | m | 10440 | 950.3 | 0 | 10440 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.2 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) da General Cables ou similar aprovado | m | 110 | 302.22 | 33244.2 | 110 | 33244.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL00924 | 0% | 0% | 20% | 0% | 100.74 | 3 |  | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO EPR OU HEPR / COBERTURA PVC 8,7/15KV, 70,0MM2 | M | 330 | 302.22 | 0 | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 17.3 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) da General Cables ou similar aprovado | m | 252 | 186.36 | 46962.72 | 252 | 46962.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | SAB_INS_SET23 | EL00922 | 0% | 0% | 20% | 0% | 62.12 | 3 |  | CABO DE COBRE ISOLAÇÃO EPR OU HEPR / COBERTURA PVC 8,7/15KV, 35,0MM2 | M | 756 | 186.36 | 0 | 756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 18 | Chaves de Manobra em poços de inspeção |  |  |  | 4160 |  | 4160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 18.1 | Retirada das chaves de manobra existentes nos PI-18, 20, 31 e 66 e instalação nos PI-88, 70, 72 e 11 | un | 4 | 1040 | 4160 | 4 | 4160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 0.1 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 0.4 | 20.65 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 1 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 4 | 76.21 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 0.5 |  | ELETRICISTA | H | 2 | 25.94 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 0.04 |  | MOTORISTA | H | 0.16 | 1.68 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04495 | 0% | 0% | 28% | 0% | 223.78 | 1 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV | H | 4 | 223.78 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04496 | 0% | 0% | 28% | 0% | 98.82 | 7 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 5 T *160CV - À DISPOSIÇÃO | H | 28 | 691.74 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 19 | AS BUILT" |  |  |  | 88209 |  | 88209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 19.1 | Atualização da documentação do projeto conforme construído e comprado | vb | 1 | 88209 | 88209 | 1 | 88209 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
SV | SAB_OSE_SET23 | 70010001 | 28% | 172% | 0% | 0% | 13.5 | 6534 |  | DETALHAMENTO DE PROJETO | M | 6534 | 88209 | 0 | 6534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 20 | Energização da rede |  |  |  | 199383.36 |  | 199383.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 20.1 | Comissionamento, testes, pré operação, partida e operação assistida | vb | 1 | 199383.36 | 199383.36 | 1 | 199383.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 352 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 352 | 72684.48 | 0 | 352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 704 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 704 | 53651.84 | 0 | 704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 1408 |  | ELETRICISTA | H | 1408 | 73047.04 | 0 | 1408 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21 | Transformador e painel em pedestal |  |  |  | 223192.38 |  | 223192.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 21.1 | Transformador trifásico tipo pedestal 150 kVA e 15 kV imerso a óleo mineral, com compartimento blindado para conexão dos cabos de média e baixa tensão | un | 2 | 93545.75 | 187091.5 | 2 | 187091.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 21.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 69343.99 | 1 |  | Transformador trifásico tipo pedestal 150 kVA e 15 kV imerso a óleo mineral, com compartimento blindado para conexão dos cabos de média e baixa tensão | un | 2 | 69343.99 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 32 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 64 | 6607.68 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 96 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 192 | 7316.16 | 0 | 192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 32 |  | ELETRICISTA | H | 64 | 1660.16 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 32 |  | MOTORISTA | H | 64 | 1344.64 | 0 | 64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 16 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 32 | 4971.04 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 16 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 32 | 2302.08 | 0 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 21.2 | Painel de Controle e Proteção em Pedestal | un | 2 | 18050.44 | 36100.88 | 2 | 36100.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 21.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 12000 | 1 |  | Painel de Controle e Proteção em Pedestal | un | 2 | 12000 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00035 | 0% | 0% | 28% | 172% | 206.49 | 8 |  | ENGENHEIRO PLENO | H | 16 | 1651.92 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO07327 | 0% | 0% | 28% | 172% | 76.21 | 24 |  | TÉCNICO ELETRICISTA | H | 48 | 1829.04 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00030 | 0% | 0% | 28% | 172% | 51.88 | 8 |  | ELETRICISTA | H | 16 | 415.04 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MO | SAB_INS_SET23 | MO00055 | 0% | 0% | 28% | 172% | 42.02 | 8 |  | MOTORISTA | H | 16 | 336.16 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ04499 | 0% | 0% | 28% | 0% | 310.69 | 4 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T | H | 8 | 1242.76 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ | SAB_INS_SET23 | EQ05158 | 0% | 0% | 28% | 0% | 143.88 | 4 |  | CAMINHÃO - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA COM CAPACIDADE 9 T *190CV - COM GUINDASTE MUNCK 5 T - À DISPOSIÇÃO | H | 8 | 575.52 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22 | Reserva técnica |  |  |  | 1883189.89 |  | 1883189.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 22.1 | Barramento tipo EBTX 25kV - 600 A-Código 12-009-95 da Elastimold ou similar aprovado | pç | 3 | 12530.54 | 37591.62 | 3 | 37591.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 12530.54 | 1 |  | Barramento tipo EBTX 25kV - 600 A-Código 12-009-95 da Elastimold ou similar aprovado | pç | 3 | 12530.54 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.2 | Terminação desconectável completa TBBE 15kV 600A código 12-529-09 da ELASTIMOLD ou similar aprovado. para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 6 | 1267.72 | 7606.32 | 6 | 7606.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1267.72 | 1 |  | Terminação desconectável completa TBBE 15kV 600A código 12-529-09 da ELASTIMOLD ou similar aprovado. para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 6 | 1267.72 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.3 | Emenda completa, tipo EMCF compacta fria, código 13-822-09 da Elastimold ou similar aprovado, para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 | 8385.3 | 25155.9 | 3 | 25155.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 8385.3 | 1 |  | Emenda completa, tipo EMCF compacta fria, código 13-822-09 da Elastimold ou similar aprovado, para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 12 | 8385.3 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.4 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, contendo TBMI código 11-011-02, TDEB codigo 11-516-09 e TDEX código 11-519-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². [Ligações duplas das chaves CTA-PI29A e B, CTA-PI50 e CTA-PI51] | pç | 2 | 6877.6 | 13755.2 | 2 | 13755.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 6877.6 | 1 |  | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, contendo TBMI código 11-011-02, TDEB codigo 11-516-09 e TDEX código 11-519-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². [Ligações duplas das chaves CTA-PI29A e B, CTA-PI50 e CTA-PI51] | pç | 2 | 6877.6 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.5 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3x240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² com os terminais das chaves de transfêrencia automática a ser especificada tecnicamente, quando da definição do fornecedor da chave de transferência automática | pç | 6 | 7189.38 | 43136.28 | 6 | 43136.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.5 | 0% | 0% | 20% | 0% | 7189.38 | 1 |  | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3x240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² com os terminais das chaves de transfêrencia automática a ser especificada tecnicamente, quando da definição do fornecedor da chave de transferência automática | pç | 6 | 7189.38 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.6 | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) - Seção 35mm², com os terminais das chaves seccionadoras na ETD-USP | pç | 3 | 8208.37 | 24625.11 | 3 | 24625.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 8.6 | 0% | 0% | 20% | 0% | 8208.37 | 1 |  | Emenda desconectável para ligação de cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) - Seção 35mm², com os terminais das chaves seccionadoras na ETD-USP. | pç | 3 | 8208.37 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.7 | Instalação dos novos indicadores de defeito (Fornecimento e mão de obra) Tipo ELBOW da Horstmann codigo 50.010.00 Load Break ou similar aprovado | pç | 30 | 7043.71 | 211311.3 | 30 | 211311.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 9.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 7043.71 | 1 |  | Instalação dos novos indicadores de defeito (Fornecimento e mão de obra) Tipo ELBOW da Horstmann codigo 50.010.00 Load Break ou similar aprovado. | pç | 30 | 7043.71 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.8 | Fornecimento completo, instalação, com equipamentos de automação e sistema de comunicação, de chave interruptora tripolar em SF6 (chave de transferência automática), para instalação em "pad-mounted", submersível, automatizada, integração wi-fi, classe de tensão 15 kV corrente nominal 600 A, corrente de curto circuito de 12,5 kA simétrico, composto de 3 (três) vias – 2 (duas) vias com chave sob carga e 1 (uma) via com chave sob carga em série com interruptor de falta a vácuo, modelo 321 da S&C ou similar aprovado | pç | 1 | 1128822 | 1128822 | 1 | 1128822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 12.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1128822 | 1 |  | Fornecimento completo, instalação, com equipamentos de automação e sistema de comunicação, de chave interruptora tripolar em SF6 (chave de transferência automática), para instalação em "pad-mounted", submersível, automatizada, integração wi-fi, classe de tensão 15 kV corrente nominal 600 A, corrente de curto circuito de 12,5 kA simétrico, composto de 3 (três) vias – 2 (duas) vias com chave sob carga e 1 (uma) via com chave sob carga em série com interruptor de falta a vácuo, modelo 321 da S&C ou similar aprovado | pç | 1 | 1128822 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.9 | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, TDEB codigo 11-516-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 | 1290.56 | 3871.68 | 3 | 3871.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 13.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1290.56 | 1 |  | Emenda desconectável 630A, tampado com derivação traseira, TDEB codigo 11-516-09 da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 3 | 1290.56 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.10 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 | 1199.08 | 3597.24 | 3 | 3597.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 13.2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1199.08 | 1 |  | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 70mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 3 | 1199.08 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.11 | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX código da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm² | pç | 3 | 1199.08 | 3597.24 | 3 | 3597.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 13.3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 1199.08 | 1 |  | Emenda desconectável 630 A, tipo TDEX código da Elastimold ou similar aprovado para cabo Triplex 3C x 35mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm². | pç | 3 | 1199.08 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 22.12 | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm².da General Cables ou similar aprovado | m | 400 | 950.3 | 380120 | 400 | 380120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MAT | COTAÇÃO | 17.1 | 0% | 0% | 20% | 0% | 950.3 | 1 |  | Fornecimento cabo FOREX BCC Triplex 3C x 240mm² - 8,7/15kV, com blindagem em fios de cobre (Reforçada) -Seção 35mm².da General Cables ou similar aprovado. | m | 400 | 950.3 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS: | [8 empty] | PREMISSAS DE PROJETO
A) DATA-BASE: SET/23 | [8 empty] | 24 | MESES
B) BDI/LDI (LUCRO E DESPESAS INDIRETAS) E LSB (LEIS SOCIAIS BRASILEIRA) DE BANCOS DE PREÇO | [8 empty] | 176 | HORAS/MÊS
28% | LDI SABESP - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [7 empty] | 270 | [M] EXTENSÃO NOVO CABO USP-106
172% | LSB SABESP - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | [7 empty] | 4680 | [M] EXTENSÃO CIRCUITO USP-107
28% | LDI SABESP - ESTUDOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO | [7 empty] | 2750 | [M] EXTENSÃO CIRCUITO USP-108
172% | LSB SABESP - ESTUDOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO | [7 empty] | 365 | [M] EXTENSÃO DE TRAVESSIA DE VIA COM MND
0% | LDI SABESP - INSUMOS | [7 empty] | 210 | [M] EXTENSÃO DE REDE 15 KV 3x35MM2 PARA TRAFOS PRAÇA DA REITORIA E TRAVESSA C
0% | LSB SABESP - INSUMOS | [7 empty] | 850 | [M] EXTENSÃO COMPARTILHADA USP-107 E USP-108 (2 CIRCUITOS)
0% | BDI SIURB - INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 5575 | [M] EXTENSÃO DE ABERTURA DE VALA 1 CIRCUITO
0% | BDI SIURB - EDIFICAÇÕES | [7 empty] | 1000 | [M] EXTENSÃO DE CABO MT 240 MM2 QUE SUBSTITUIRÁ CABO EXISTENTE DE 70 MM2
35% | BDI DER | [7 empty] | 10% | ADICIONAL PARA QUANTIDADES DE MATERIAL
17% | BDI CDHU | [7 empty] | 20% | ADICIONAL PARA QUANTIDADES DE CABOS
0% | BDI SINAPI - SERVIÇOS | [7 empty] | 0.87 | [M] LARGURA DE VALA MT C/ 1 CIRCUITO
0% | BDI SINAPI - INSUMOS | [7 empty] | 1.5 | [M] LARGURA DE VALA MT C/ 2 CIRCUITOS
C) BDI/LDI A APLICAR A VALORES DE BANCOS DE PREÇO E COTAÇÕES | [8 empty] | 1.2 | [M] PROFUNDIDADE DE VALA MT
28% | BDI/LDI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 15% | [%] ESTIMATIVA PARA SE CALCULAR A QUANTIDADE DE INDICADORES DE DEFEITO EXISTENTES (EM RELAÇÃO AO PROJETADO)
20% | BDI/LDI MATERIAIS | [7 empty] | 120 | [M] EXTENSÃO DE REDE ENTRE PI-80A, 80B, 81 E 81A COM SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PARA 5"
172% | LSB MÃO DE OBRA | [7 empty] | 14 | [UN] QUANTIDADE DE CHAVES DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA
[9 empty] | 398 | [UN] QUANTIDADE DE NOVOS INDICADORES DE DEFEITO (NÃO CONTABILIZA OS SUBSTITUÍDOS)
[9 empty] | 6 | [MÊS] DURAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR DE COMANDO, CONTROLE, ALIMENTAÇÃO BT E INTERFACE COM CCO
[9 empty] | 2 | [MÊS] DURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA DO PROJETO COMPLEMENTAR DE COMANDO, CONTROLE, ALIMENTAÇÃO BT E INTERFACE COM CCO
[9 empty] | 12 | [MÊS] DURAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA INTERFACE COM CCO DO PROJETO COMPLEMENTAR DE COMANDO E CONTROLE
[9 empty] | 14 | [UN] QUANTIDADE DE LOCAIS COM CHAVES DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA E INDICADORES DE DEFEITO
[9 empty] | 50 | [M] DISTÂNCIA MÉDIA ENTRE POÇO/CAIXA DE INSPEÇÃO E REDE DE ENERGIA BT EXISTENTE
[9 empty] | 0.4 | [M] LARGURA DE VALA BT
[9 empty] | 0.4 | [M] PROFUNDIDADE DE VALA BT
[9 empty] | 30 | [M] EXTENSÃO DE REDE COM ELETRODUTOS ENVELOPADOS EM CONCRETO - 2x5" + 1x3"
[9 empty] | 0.285 | [M] ALTURA DO ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE REDE COM ELETRODUTOS - 2x5" + 1x3"
[9 empty] | 0.018869 | [M2] ÁREA EXTERNA DE ELETRODUTO 5"
[9 empty] | 0.0062211 | [M2] ÁREA EXTERNA DE ELETRODUTO 3"
[9 empty] | 70% | [%] DA ÁREA ESCAVADA POSSUI PAVIMENTO DE CONCRETO