## Anexo II-C (CronRef)
ANEXO II-C - CRONOGRAMA FÍSICO DE REFERÊNCIA
Unidade: PUSP-C
Serviço: Projeto e Supervisão das Obras de Remodelação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica da CUASO
Local: CUASO
| Item do Escopo |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | TOTAL Etapa 1
ETAPA 1 PROJETO EXECUTIVO | 8.1.1 | Diagnóstico
| 8.1.2 | Projeto
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
TOTAL ETAPA 1(R$) |  |  | 202581.04 | 202581.04 | 202581.04 | 202581.03 | 810324.15
| Item do Escopo |  | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês | 13º mês | 14º mês | 15º mês
ETAPA 2 SUPERVISÃO DAS OBRAS (*) | 8.2.1 | Controle Qualitativo e Quantitativo
| 8.2.2 | Validação Operacional
| 8.2.3 | Assessoria Técnica e Estratégica
|  |  | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3%
TOTAL ETAPA 1(R$) |  |  | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15
| Item do Escopo |  | 16º mês | 17º mês | 18º mês | 19º mês | 20º mês | 21º mês | 22º mês | 23º mês | 24º mês | 25º mês | 26º mês | 27º mês | 28º mês | 29º mês | 30º mês | TOTAL Etapa 2
ETAPA 2 SUPERVISÃO DAS OBRAS (*) | 8.2.1 | Controle Qualitativo e Quantitativo
| 8.2.2 | Validação Operacional
| 8.2.3 | Assessoria Técnica e Estratégica
|  |  | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.3% | 100%
TOTAL ETAPA 1(R$) |  |  | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 93558.15 | 99228.34 | 99228.34 | 99228.34 | 99228.34 | 99228.34 | 93558.07 | 2835095.37
(*) Inicio vinculado a contratação das obras de remodelação da rede de distrubição da CUASO
25.04.2023