## CRONOGRAMA
Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL-RAIA OLÍMPICA- USP CAMPUS CAPITAL (TRECHO V01 AO V1126)
Local: Avenida Professor Mello Moraes, 1382 - Butantã - São Paulo - SP
Data: 21/07/2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | Revisão 02
Item | Descrição | Preço Total | Peso (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | Total
1 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO | 48621.06 | 1.53% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 48621.06 |  |  |  | 48621.06
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74243.2 | 2.34% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 74243.2 |  |  |  | 74243.2
3 | REPOSICIONAR VIDROS SOLTOS TEMPERADO 12 mm (95 un.-1,80x3,15 ml - 539 m²) (Inclusive fornecimento e colocação Calço P1) | 80624.45 | 2.54% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 80624.45 |  |  |  | 80624.45
4 | SUBSTITUIR PERFIL APOIO INFERIOR N-1219 ( 30un. - 1,80ml/un.-32kg) | 1480.74 | 0.05% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1480.74 |  |  |  | 1480.74
5 | INSTALAÇÃO BAGUETE N-4424 (0,217 kg/ml) (1.000 ml - 217 kg)(estoque USP) | 73934.31 | 2.33% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 73934.31 |  |  | 73934.31
6 | INSTALAÇÃO PERFIL COBRE JUNTA E-0676 (0,632 kg/ml)(674 ml - 426 kg)(estoque USP) | 56749.84 | 1.79% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 56749.84 |  |  | 56749.84
7 | INSTALAÇÃO CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 105x51x150mm (Apoio do Perfil Inferior) | 3819.03 | 0.12% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3819.03 |  |  | 3819.03
8 | SUPORTES PERFIL N-4422 PARA FIXAÇÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO (150 un.)(PERFIL N-4422 ESTOQUE USP) | 35900.31 | 1.13% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 35900.31 |  |  | 35900.31
9 | MONTANTES DE ALUMÍNIO N-4423 - (69 un. do estoque USP)(06 un. para troca de fixações) | 15678.84 | 0.49% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 15678.84 |  |  | 15678.84
10 | MONTANTE METÁLICO TUBO 120X80X3 MM-9,17 KG/ML-GALV A FOGO | 101628.8 | 3.2% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 101628.8 |  | 101628.8
11 | PORTÃO DE ACESSO COM BANDEIRA FIXA - (03 conjuntos) | 45037.2 | 1.42% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 45037.2 |  | 45037.2
12 | GRADE ELETROFUNDIDA GALVANIZADA A FOGO - (334 un.) | 1168775.29 | 36.78% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 1168775.29 |  | 1168775.29
13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESERVA DE MANUTENÇÃO USP | 170367.07 | 5.36% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 170367.07 | 170367.07
14 | CANALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (LADO EXTERNO DO MURO DE GRADIL/VIDRO | 34415.5 | 1.08% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 34415.5 | 34415.5
15 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO DE ENTULHO E BRITAGEM ENTULHO | 1201396.87 | 37.8% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1201396.87 | 1201396.87
16 | MURO COM PORTÕES P1 E P2 | 35265.46 | 1.11% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 17632.73 | 17632.73 | 35265.46
17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 29970 | 0.94% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 29970 | 29970
| TOTAIS | 3177907.97 | 100% | 204969.45 | 186082.33 | 1333074.02 | 1453782.17 | 3177907.97

## CRONOGRAMA EM BRANCO
Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL-RAIA OLÍMPICA- USP CAMPUS CAPITAL (TRECHO V01 AO V1126)
Local: Avenida Professor Mello Moraes, 1382 - Butantã - São Paulo - SP
Data: 21/07/2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | Revisão 02
Item | Descrição | Preço Total | Peso (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | Total
1 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | REPOSICIONAR VIDROS SOLTOS TEMPERADO 12 mm (95 un.-1,80x3,15 ml - 539 m²) (Inclusive fornecimento e colocação Calço P1)
4 | SUBSTITUIR PERFIL APOIO INFERIOR N-1219 ( 30un. - 1,80ml/un.-32kg)
5 | INSTALAÇÃO BAGUETE N-4424 (0,217 kg/ml) (1.000 ml - 217 kg)(estoque USP)
6 | INSTALAÇÃO PERFIL COBRE JUNTA E-0676 (0,632 kg/ml)(674 ml - 426 kg)(estoque USP)
7 | INSTALAÇÃO CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 105x51x150mm (Apoio do Perfil Inferior)
8 | SUPORTES PERFIL N-4422 PARA FIXAÇÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO (150 un.)(PERFIL N-4422 ESTOQUE USP)
9 | MONTANTES DE ALUMÍNIO N-4423 - (69 un. do estoque USP)(06 un. para troca de fixações)
10 | MONTANTE METÁLICO TUBO 120X80X3 MM-9,17 KG/ML-GALV A FOGO
11 | PORTÃO DE ACESSO COM BANDEIRA FIXA - (03 conjuntos)
12 | GRADE ELETROFUNDIDA GALVANIZADA A FOGO - (334 un.)
13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESERVA DE MANUTENÇÃO USP
14 | CANALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (LADO EXTERNO DO MURO DE GRADIL/VIDRO
15 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO DE ENTULHO E BRITAGEM ENTULHO
16 | MURO COM PORTÕES P1 E P2
17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
TOTAIS