## CRONOGRAMA APRESENTAÇÃO
Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL-RAIA OLÍMPICA- USP CAMPUS CAPITAL (TRECHO V01 AO V1126)
Local: Avenida Professor Mello Moraes, 1382 - Butantã - São Paulo - SP
Data: 26/05/2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | Revisão 00
Item | Descrição | Preço Total | Peso (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | Total
1 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO | 43165.54 | 1.47% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 43165.54 |  |  |  | 43165.54
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 51295.81 | 1.75% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 51295.81 |  |  |  | 51295.81
3 | REPOSICIONAR VIDROS SOLTOS TEMPERADO 12 mm (95 un.-1,80x3,15 ml - 539 m²) (Inclusive fornecimento e colocação Calço P1) | 73387.98 | 2.5% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 73387.98 |  |  |  | 73387.98
4 | SUBSTITUIR PERFIL APOIO INFERIOR N-1219 ( 30un. - 1,80ml/un.-32kg) | 1338.6 | 0.04609% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1338.6 |  |  |  | 1338.6
5 | INSTALAÇÃO BAGUETE N-4424 (0,217 kg/ml) (1.000 ml - 217 kg)(estoque USP) | 66945.28 | 2.28% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 66945.28 |  |  | 66945.28
6 | INSTALAÇÃO PERFIL COBRE JUNTA E-0676 (0,632 kg/ml)(674 ml - 426 kg)(estoque USP) | 52095.86 | 1.77% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 52095.86 |  |  | 52095.86
7 | INSTALAÇÃO CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 105x51x150mm (Apoio do Perfil Inferior) | 3625.36 | 0.12% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 3625.36 |  |  | 3625.36
8 | SUPORTES PERFIL N-4422 PARA FIXAÇÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO (150 un.)(PERFIL N-4422 ESTOQUE USP) | 33189.52 | 1.13% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 33189.52 |  |  | 33189.52
9 | MONTANTES DE ALUMÍNIO N-4423 - (69 un. do estoque USP)(06 un. para troca de fixações) | 14500.28 | 0.49% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 14500.28 |  |  | 14500.28
10 | MONTANTE METÁLICO TUBO 120X80X3 MM-9,17 KG/ML-GALV A FOGO | 97719.72 | 3.32% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 97719.72 |  | 97719.72
11 | PORTÃO DE ACESSO COM BANDEIRA FIXA - (03 conjuntos) | 43305 | 1.47% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 43305 |  | 43305
12 | GRADE ELETROFUNDIDA GALVANIZADA A FOGO - (334 un.) | 1056924.37 | 35.96% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 1056924.37 |  | 1056924.37
13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESERVA DE MANUTENÇÃO USP | 156737.26 | 5.33% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 156737.26 | 156737.26
14 | CANALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (LADO EXTERNO DO MURO DE GRADIL/VIDRO | 30173.9 | 1.03% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 30173.9 | 30173.9
15 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO DE ENTULHO E BRITAGEM ENTULHO | 1144513.94 | 38.94% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 1144513.94 | 1144513.94
16 | MURO COM PORTÕES P1 E P2 | 35698.19 | 1.21% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 17849.095 | 17849.095 | 35698.19
17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 34785 | 1.18% |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 34785 | 34785
| TOTAIS | 2939401.61 | 100% | 169187.93 | 170356.3 | 1215798.185 | 1384059.195 | 2939401.61

## CRONOGRAMA EM BRANCO
Obra: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL-RAIA OLÍMPICA- USP CAMPUS CAPITAL (TRECHO V01 AO V1126)
Local: Avenida Professor Mello Moraes, 1382 - Butantã - São Paulo - SP
Data: 26/05/2022
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  | Revisão 00
Item | Descrição | Preço Total | Peso (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | Total
1 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | REPOSICIONAR VIDROS SOLTOS TEMPERADO 12 mm (95 un.-1,80x3,15 ml - 539 m²) (Inclusive fornecimento e colocação Calço P1)
4 | SUBSTITUIR PERFIL APOIO INFERIOR N-1219 ( 30un. - 1,80ml/un.-32kg)
5 | INSTALAÇÃO BAGUETE N-4424 (0,217 kg/ml) (1.000 ml - 217 kg)(estoque USP)
6 | INSTALAÇÃO PERFIL COBRE JUNTA E-0676 (0,632 kg/ml)(674 ml - 426 kg)(estoque USP)
7 | INSTALAÇÃO CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 105x51x150mm (Apoio do Perfil Inferior)
8 | SUPORTES PERFIL N-4422 PARA FIXAÇÃO DE MONTANTES DE ALUMÍNIO (150 un.)(PERFIL N-4422 ESTOQUE USP)
9 | MONTANTES DE ALUMÍNIO N-4423 - (69 un. do estoque USP)(06 un. para troca de fixações)
10 | MONTANTE METÁLICO TUBO 120X80X3 MM-9,17 KG/ML-GALV A FOGO
11 | PORTÃO DE ACESSO COM BANDEIRA FIXA - (03 conjuntos)
12 | GRADE ELETROFUNDIDA GALVANIZADA A FOGO - (334 un.)
13 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESERVA DE MANUTENÇÃO USP
14 | CANALETAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS (LADO EXTERNO DO MURO DE GRADIL/VIDRO
15 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÃO DE ENTULHO E BRITAGEM ENTULHO
16 | MURO COM PORTÕES P1 E P2
17 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
TOTAIS